## Sheet1
数据库设计
编号 | 功能 | 说明 | 人天数
1 | 数据库的整体设计，关联关系，字段分析
2 | 数据库及表设计与编写
0
备注：使用MySQL数据库
登入页面模板
编号 | 功能 | 说明 | 天数 | 负责人 | 10%
1 | 登入 | 用户 密码 验证码 验证 |  | 郭玉清
| PPT |  |  | 郭玉清
郭玉清
财务管理
编号 | 功能 | 说明 | 天数 | 负责人
1 | 工资基本信息管理 | 所有员工的工资基本信息（基本工资，岗位工资） 添加（选择员工再添加此员工的工资基本信息）,修改,查询（员工姓名，手机号，部门） |  | 赖泰君 | 完成 | 模糊查询还没写
2 | 支出类别 | 显示出所有支出类别 添加（工资支出，旅游支出，聚会支出，活动支出，办公支出） 修改,查询（自己考虑）,冻结与删除 |  | 郭玉清 | 完成
3 | 收入类别 | 显示所有收入类别,添加（预定报名费，学费，项目收入） 修改,查询（自己考虑） |  | 赖泰军 | 完成
4 | 工资管理 | 显示所有的工资发放情况 添加（基本工资与岗位工位来源于工资基本信息表，奖励，扣款，扣款可根据考勤管理中的迟到数*奖罚设置中的罚款额自动计算，自动到支出管理里增加一条支出记录，类别为工资支出） 修改,查询（时间段，员工姓名，部门） |  | 赖泰君 | 70%
5 | 缴费管理 | 显示所有缴费的收入 添加缴费的功能（缴费类型直接使用下拉菜单选择），修改，查询（学生姓名，时间段，缴费类别） |  | 赖泰君 | 70%
6 | 支出管理 | 显示出所有的支出信息，添加（支出类别），修改，查询（支出类别，时间段，时间） 支出统计（报表：条形图，柱状图，饼状图，折线图。HighCharts） |  | 郭玉清 | 60%
7 | 收入管理
总天数汇总
系统管理
编号 | 功能 | 说明 | 天数
1 | 公告类别管理 | 显示所有公告类型 添加（放假，活动，旅游，奖励，惩罚），修改 查询（自己考虑），冻结与激活 |  | 郭玉清 | 完成 | 模糊查询还没写
2 | 系统公告管理 | 显示所有系统公告信息 添加（放假公告，奖励公告，惩罚公告，活动公告，其他公告） 修改，查询（时间），冻结与激活 |  | 郭玉清 | 完成
3 | 角色管理 |  |  | 郭玉清 | 完成
4 | 打开时间管理 | 显示出所有需要打卡的时间点 添加，修改 |  | 郭玉清 | 完成
总天数汇总
教务管理
编号 | 功能 | 说明 | 天数 | 负责人
1 | 课程管理 | 显示出所有的课程信息（名称，学期，介绍，大概课时数，按序号排序） 添加（序号），查询（名称，学期），修改，冻结与激活 |  | 郭昶 | 完成 | 模糊查询还没写
2 | 研讨会管理 | 显示出所有的研讨会信息，添加，修改 查询（时间，主讲人，标题），冻结与激活 |  | 郭昶 | 完成
3 | 课程进度管理 | 显示出班级的课程进度信息 添加（下拉菜单选择班级），修改，查询（班级，任课老师），冻结与激活 |  | 郭昶 | 完成
4 | 反馈管理 | 老师对学校的一些反馈（管理方面的问题，教学方面的问题） 添加，查询，修改，冻结与激活 |  | 郭昶 | 完成
总天数汇总
市场管理
编号 | 功能 | 说明 | 天数 | 负责人
1 | 意象学生管理 | 有意向来学习的学生信息，添加（联系方式，姓名，QQ号，毕业学校，年龄），修改 查询（姓名，手机号，qq号，毕业学校），冻结与激活 转为预定学生（产生一个缴费记录，收入类别为预定报名费） 转为正式学生（产生一个缴费记录，收入类别为学费） |  | 邱康 | 完成
2 | 预定学生管理 | 显示出所有预定学生 添加（把交了预定报名费的添加进来，产生一条缴费记录，收入类别为预定报名费） 修改，查询（姓名，时间段，手机号），冻结与激活 转为正式学生（产生一条缴费记录，收入类别学费） |  | 邱康 | 完成
3 | 正式学生管理 | 显示所有正式学生的信息 添加（产生一条缴费记录，收入类别为学费），修改 查询（姓名，手机号，班级，宿舍）， 冻结与激活 显示所有成绩（这个学生的所有科目的成绩信息），显示答辩成绩（这个学生的所有项目的答辩成绩） |  | 邱康 | 完成
4 | 宿舍管理 | 显示所有的宿舍信息（选择某一个宿舍后可查看该宿舍下的所有学生信息） 添加（添加最大人数，如果添加学生的时候超出最大人数，则提示），修改 查询（楼栋，楼层，502），冻结与激活，添加学生（批量添加），删除学生。 |  | 邱康 | 完成
5 | 班级管理 | 显示所有班级（选择一个班级后可查看班级下的所有学生，班主任，任课老师） 添加班级（从下拉菜单指定班主任，任课老师。指定班级的最大人数，添加学生的时候如果大于了最大人数，则提示） 修改，查询班级（班主任，任课老师，班级名称），冻结与激活 添加学生（批量添加），删除学生 |  | 邱康 | 完成
6 | 学生成绩 | 显示出所有的班级信息加科目信息，选择某个记录后查看所有成绩详情 添加成绩信息（导入功能，读取excel表格；手工录入：一个页面把指定的班级的所有学生姓名显示出来，在姓名后面添加一个文本框，此文本框用于输入成绩，考试的课程来源于课程管理已经有的数据，通过下拉菜单选择） 修改，查询（班级，科目） |  | 邱康 | 完成 80
7 | 学生答辩管理 | 显示哪个班级的哪个项目（选择某行记录后显示出成绩详情），设置答辩模板（打分项目有哪些） 添加成绩（导入；手工录入，多个输入框，每一个输入框对应一个评分项），查询（班级，项目），修改 |  | 邱康
8 | 学生请假管理 | 对应表中的相应字段，进行增删该查 |  | 邱康 | 完成
9 | 学生反馈管理 | 显示所有学生的反馈信息，添加反馈，修改反馈，查询反馈（姓名，班级），冻结与激活 |  | 邱康 | 完成
10 | 学生就业管理 | 显示所有学生的就业信息 添加（下拉菜单来选择学生，公司，工资，城市），修改 查询（姓名，手机号），冻结与激活 |  | 邱康 | 完成 80
11 | 学生谈心管理 | 显示所有学生的谈心记录信息，添加（主题，时间），修改 查询（姓名，手机号），冻结与激活 |  | 邱康 | 完成 80
12 | 学生考勤管理 | 显示出班级一个月里的考勤信息（班级，月份），选择某一项可查看考勤详情 考勤记录（显示出一个班级所有学生，勾选是否到了）修改 |  | 邱康 | 完成 80
13 | 学生总结管理
总天数汇总
日常办公管理
编号 | 功能 | 说明 | 天数 | 负责人
1 | 部门管理 | 列出所有部门，添加，修改，查询部门（名称，领导）冻结与激活 |  | 程燕 | 完成
2 | 员工管理 | 显示出所有员工，添加（添加员工时，使用下拉菜单选择员工部门，入职时间使用时间控件） 修改 ，查询（姓名，身份证号，手机号，入职时间，部门），冻结与激活。 |  | 程燕 | 完成
3 | 员工请假管理 | 显示出所有的用品类型（书籍，电脑，体育用品）添加，修改，查询（自己考虑） 冻结与激活 |  | 程燕 | 完成
4 | 值班管理 | 显示出值班信息，添加值班模板，修改值班模板 在首页当中显示出今日值班信息 |  | 程燕 | 完成
5 | 巡查管理 | 显示出所有巡查信息（巡查分为班级巡查和宿舍巡查）添加，修改 查询（班级，时间段，班主任，宿舍号） |  | 程燕 | 完成
6 | 考勤管理 | 显示所有员工的打卡信息 导入打卡excel表格（后期再完成） 设置打卡的时间点 |  | 程燕 | 完成
7 | 考勤申诉管理 | 显示所有考勤申诉信息，添加，修改，查询（员工） 冻结与激活 |  | 程燕 | 完成
8 | 工作日志管理 | 显示所有工作日志，添加，修改，查询（时间段，员工） 冻结与激活 |  | 程燕 | 完成
9 | 用品管理 | 显示出所有的办公用品 添加（从下拉菜单中指定类别），修改 查询（类别，时间，名称），冻结与激活，领用 |  | 肖铭丰 | 完成 | 模糊查询还没写
10 | 用品归还 | 显示出所有正在使用中的用品（用品领用后产生的记录），查询（自己考虑），归还按钮。 |  | 程燕 | 完成
11 | 用品申购 | 显示出所有的用品申购表，添加，查询（员工，时间），修改，冻结，激活。 |  | 肖铭丰 | 70%
12 | 用品类型管理 | 显示出所有的用品类型（书籍，电脑，体育用品），添加，修改，查询（自己考虑） 冻结与激活 |  | 肖铭丰 | 完成